## Copia de Hoja1
Id | Título / nombre | Descripción | Precondición | Pasos |  |  | Estado | Prioridad (cliente) | Severidad (IT) | Reportado por | Asignado a | Sprint
|  |  |  | # | Acción | Resultado esperado
1 | Comprobar que la implementación del template general sea responsive. | Cerciorarse que al ingresar desde diferentes dispositivos la pantalla se adapte adecuadamente a estos. | Que la página se vea exitosamente | 1 | Ingresar a la web | Que se cargue correctamente la página sin importar el dispositivo. | DONE | 2(Media) | 1(Baja) | Daniela | Liliana | 1
2 | Comprobar la satisfactoria creación del login y del registro. | Confirmar que una vez ingresado a la web,se distinga dónde ingresar y dónde registrarse a la misma. | Que se encuentren ambos botones tanto como para login como para registrarse | 1 | Ingresar a la web | Que se cargue correctamente en el servidor | DONE | 2(Media) | 1(Baja) | Daniela | Yesid | 1
|  |  |  | 2 | Ingresar al ícono de registro | Que este nos abra un formulario para ingresar nuestros datos y crear una cuenta
|  |  |  | 3 | Ingresar al ícono de iniciar sesión | Que este nos permita ingresar nuestro mail y contraseña para poder iniciar la sesión
3 | Comprobar la correcta implementacion de template en el bloque "Categorias". | Verificar que al visualizar la sección "categorias" esta tenga su título,imágen y párrafo correspondiente. | Que se haya creado correctamente el bloque de categorias | 1 | Ingresar a la web | Que se cargue correctamente en el servidor | DONE | 2(Media) | 1(Baja) | Daniela | David | 1
|  |  |  | 2 | Ingresar al menú | Que se despliegue correctamente
|  |  |  | 3 | Ingresar a categorias | Visualizar c/u con su título,párrafo e imágen correspondiente.
4 | Comprobar la implementacion del template bloqueado "listado" | Chequear que se haya creado el bloque "listado" y que este contenga: categoría del producto, el nombre, ubicación, la descripción. | Que esté creado correctamente el bloque listado y funcionen todos sus componentes. | 1 | Ingresar a la Web | Que se cargue correctamente en el servidor | DONE | 2(Media) | 1(Baja) | Daniela | David | 1
|  |  |  | 2 | Ingresar al listado | Que se despliegue correctamente y muestre todos sus componentes
5 | Comprobar la Implementación template bloque buscador | Confirmar que se haya creado correctamente el bloque buscador y que tenga formulario con ciudad, calendario y botón | Que se encuentre el buscador funcionando con sus requisitos en su totalidad | 1 | Ingresa a la web | Que se cargue correctamente en el servidor | DONE | 3(Alta) | 1(Baja) | Daniela | Liliana | 1
|  |  |  | 2 | Ingresar al buscador | Poder utilizar todos sus componentes
6 | Comprobar el funcionamiento del evento header | Chequear que se haya creado exitosamente cumpliendo con sus requisitos | Que el boton login muestre el header, el buscador y el bloque de login en la pantalla y el boton registro muestre el header, el buscador y el bloque de registro en la pantalla. | 1 | Ingresa a la web | Que se cargue correctamente en el servidor | DONE | 3(Alta) | 1(Baja) | Daniela | Yesid | 1
|  |  |  | 2 | Clickear el botón login | Que muestre el header, buscador y su bloque respectivo
|  |  |  | 3 | Clikear el botón registro | Que muestre el header, buscador y el registro exitoso
7 | Comprobar el evento login de usuario | Verificar cuente con las validaciones del formulario,que el boton funcione correctamente, de un mensaje si no es valida su credencial y si es valido nos devuelva al home con un mensaje de bienvenida. | Poder lograr un exitoso login o si es fallido que nos enseñe su mensaje de error. | 1 | Ingresar a la web | Que se cargue correctamente el servidor | DONE | 3(Alta) | 1(Baja) | Daniela | Yesid | 1
|  |  |  | 2 | Logearse en el servidor invalidamente | Enseñar cartel con el error
|  |  |  | 3 | Logearse validamente | Redireccionarnos al home con mensaje de bienvenida
8 | Comprobar la API de categorías | Constatar el proyecto en java este estructurado | Debe contener los paquetes model, repository, service y controller. | 1 | Descargar Postman | Que descargue correctamente | DONE | 3(Alta) | 1(Baja) | Daniela | Gabriel | 1
|  |  |  | 2 | Registrarse | Acceder satisfactoriamente
9 | Crud | Chequear la conexion a la base de datos para realizar las operaciones CRUD. | Utilizar Spring Data JPA | 1 | Hacer una peticion POST | Esperar el servicio devuelva un mensaje no autorizado | DONE | 3(Alta) | 3(Alta) | Daniela | Gabriel | 1
|  |  |  | 2 | Hacer una peticion PUT | Se espera el servicio nos de un mensaje no autorizado err 401
|  |  |  | 3 | Hacer una peticion PUT | se espera el servicio nos de un mensaje de parametro incorrecto
|  |  |  | 4 | Hacer una peticion PUT | se espera el servicio nos de un mensaje de incorrecto
|  |  |  | 5 | Hacer una peticion DELETE | Se espera el servicio de un servicio no autorizado 401
|  |  |  | 6 | Hacer una peticion DELETE | Se espera el servicio de un servicio no autorizado 200
10 | Comprobar el desarrollo de la API de categorías y sus nuevos métodos | Verificas pueda agregar,lista,editar y eliminar categorias | Que sus funciones estan bien logradas y funcionen a la perfección | 1 |  |  | DONE | 3(Alta) | 3(Alta) | Daniela | Gabriel | 1
11 | Comprobar al correcta creacion de la tabla Categorias | Cerciorarse que contenga las categorias:Id, Título,Descripción,Url,imagen. | Sus atributos deberán funcionar exitosamente. | 1 | Instalacion de Dbeaver | Abrirlo y crear la conexion con Mysql | DONE | 3(Alta) | 2(Media) | Daniela | Antonella | 1
|  |  |  | 2 | Introducir el usuario y contraseña del worckbench | Verificar que la conexion sea exitosa
|  |  |  | 3 | Crear la base de datos | Verificar que este creada la tabla categorias con las columnas requeridas y los tipos de datos correctamente.
12 | Comprobar el diseño de la red | Presentar un diseño de la infraestructura necesaria para AWS | Debera incluir un boceto de la red y sus componentes | 1 | Ingresar a visual paradigm | Esperar cargue correctamente la página | DONE | 3(Alta) | 2(Media) | Daniela | Antonella | 1
|  |  |  | 2 | Start from blank | Elegir correctamente los diseños/componentes para el correcto armado del diagrama
|  |  |  | 3 | Registro con google a la pagina | Inicio de sesión
|  |  |  | 4 | Guardar el archivo en PNG | Iniciar descarga
13 | Comprobar la planificación y ejecución de los tests | Planear casos de test basados en las historias de usuarios que existen en el sprint, y ejecutarlos. | Realizar también una prueba exploratoria sobre lo que se desarrolló durante el Sprint | 1 | Ingresar a la web | Verificar que cargue correctamente | DONE | 3(Alta) | 2(Media) | Daniela | Daniela | 1
|  |  |  | 2 | Clickear toda la pagina | Verificar que nos responda tal cual lo esperado
|  |  |  | 3 | Intentar buscar los bugs | Anotar en la planilla de defectos
|  |  |  | 4 | comunicar al grupo los defectos | Hacerles el seguimiento hasta que esten optimos
14 | Comprobar el testeo de las APIs | Verificar la validacion el funcionamiento de la API Rest creada por el Back End | Utilizar Postman y crear los scipts de pruebas necesarios | 1 | Poner a correr el proyecto | visualizar el servidor | DONE | 3(Alta) | 2(Media) | Daniela | Daniela | 1
|  |  |  | 2 | Ingresar a Postman | crear una nueva coleccion
|  |  |  | 3 | Ingresar paralelamente a la documentacion | Chequear cual debemos usar
|  |  |  | 4 | Crear las peticiones | Verificar sus testeos
16 | Crear tabla “caracteristicas" en la base de datos | Confirmar la correcta creacion de "categorias" en la base de datos. | Debera contener como atributos id,titulo,url. | 1 | Crear la clase categorias dentro de la capa models | En la clase category controller se crean 3 objetos | DONE | 2(Media) | 2(Media) | Daniela | Antonella | 2
|  |  |  | 2 | Dentro de esta clase colocar los atributos id,titulo y url | Se ejecuta el programa y corre sin incovenientes.
17 | Crear tabla “imagenes" en la base de datos | Constatar la correcta creacion de la tabla Imagen en las base de datos. | Debera contener como atributos id,titulo,url. | 1 | Crear la clase imagenes dentro de la capa models | En la clase category controller se crean 3 objetos | DONE | 2(Media) | 2(Media) | Daniela | Daniela | 2
|  |  |  | 2 | Dentro de esta clase colocar los atributos id,titulo y url | Se ejecuta el programa y corre sin incovenientes.
18 | Crear tabla “productos" en la base de datos | Constatar la correcta creacion de la tabla Productos en las base de datos. | Debera contener como atributos id,titulo,url. | 1 | Crear la clase productosdentro de la capa models | En la clase category controller se crean 3 objetos | DONE | 2(Media) | 2(Media) | Daniela | Liliana | 2
|  |  |  | 2 | Dentro de esta clase colocar los atributos id,titulo y url | Se ejecuta el programa y corre sin incovenientes.
19 | Crear tabla “ciudades" en la base de datos | Constatar la correcta creacion de la tabla Ciudades en las base de datos. | Debera contener como atributos id,titulo,url. | 1 | Crear la clase ciudades dentro de la capa models | En la clase category controller se crean 3 objetos | DONE | 2(Media) | 2(Media) | Daniela | David | 2
|  |  |  | 2 | Dentro de esta clase colocar los atributos id,titulo y url | Se ejecuta el programa y corre sin incovenientes.
20 | Mapear las tablas “ciudades" , “productos" e “imágenes" con clases de nuestro modelo. | Verificar el correcto mapeao de las tablas “ciudades" , “productos" e “imágenes" con clases de nuestro modelo. | Crear las clases necesarias dentro de nuestro paquete "Model" para mapear con las tablas de la base de datos. | 1 | En la clase imagen se genera un atributo del tipo Productos y al cual se le hace la anotación @ManyToOne y la anotación @JoinColumn. | Verificar se hayan creado satisfactoriamente | DONE | 3(Alta) | 1(Baja) | Daniela | Gabriel | 2
|  |  |  | 2 | En la clase Product se genera un atributo del tipo imágenes que también es un array y al cual se le hace la anotación @OneToMany y también se agrega el mappedBy. | Verificar el programa este corriendo.
21 | Agregar relación ManyToMany entre producto y característica | Confirmar que se agregó la relación manyToMany entre ambas categorias | Utilizar Hibernate La clase producto deberá contener un listado de características dentro de sus atributos y mapearlos. | 1 | En la clase imagen se genera un atributo del tipo Productos y al cual se le hace la anotación @ManyToOne y la anotación @JoinColumn. | Verificar se hayan creado satisfactoriamente | DONE | 3(Alta) | 1(Baja) | Daniela | Liliana | 2
|  |  |  | 2 | En la clase Product se genera un atributo del tipo imágenes que también es un array y al cual se le hace la anotación @OneToMany y también se agrega el mappedBy. | Verificar que el programa corra
22 | Agregar relación OneToMany entre producto e imágenes. | Confirmar que se agregó la relacion OneToMany entre ambas categorias. | Utilizar Hibernate La clase producto deberá contener un listado de características dentro de sus atributos y mapearlos. | 1 | En la clase característica se genera un atributo del tipo Productos que también es un array y al cual se le hace la anotación @ManyToMany y también se agrega el mappedBy. | Verificar se hayan creado satisfactoriamente | DONE | 2(Media) | 2(Media) | Daniela | Daniela | 2
|  |  |  | 2 | En la clase Product se genera un atributo del tipo Característica que también es un array y al cual se le hace la anotación @ManyToMany y la anotación @JoinColumn | Verificar que el programa corra
23 | Agregar relación ManyToOne entre categoría y producto | Verificar que se agregó la relacion ManyToMany entre ambas categorias. | Utilizar Hibernate y mapearlos. La clase producto deberá tener un atributo que indique la categoría a la que pertenece | 1 | En la clase imagen se genera un atributo del tipo Productos y al cual se le hace la anotación @ManyToOne y la anotación @JoinColumn. | Verificar se hayan creado satisfactoriamente | DONE | 2(Media) | 2(Media) | Daniela | Antonella | 2
|  |  |  | 2 | En la clase Product se genera un atributo del tipo imágenes que también es un array y al cual se le hace la anotación @OneToMany y también se agrega el mappedBy. | Verificar el programa este corriendo.
24 | Agregar relación ManyToOne entre ciudad y producto | Chequear que se agegó correctamente la relación ManyToOne entre ambas categorias. | Utilizar Hibernate y mapearlos, La clase producto deberá tener un atributo que indique la ciudad a la que pertenece. | 1 | En la clase Product se genera un atributo del tipo City y al cual se le hace la anotación @ManyToOne y la anotación @JoinColumn. | Verificar se hayan creado satisfactoriamente | DONE | 2(Media) | 2(Media) | Daniela | David | 2
|  |  |  | 2 | En la clase City se genera un atributo del tipo Product que también es un array y al cual se le hace la anotación @OneToMany y también se agrega el mappedBy. | Verificar que el programa corra satisfactoriamente
25 | Agregar las acciones de listar y crear al controlador de ciudades | Reafirmar se agregaron las acciones en el controlador de "Ciudades" | El controlador de ciudades deberá permitirnos: Listar todas las ciudades y Crear ciudades (OPCIONAL) | 1 | Después de haber creado las clases de las capas del Model, DTO, Service y las interfaces de la capa Repository, la clase CityController es creada. En ésta son creados los métodos save y findAll con ciertas anotaciones y ciertos parámetros. | Verificar que el programa corra satisfactoriamente | DONE | 3(Alta) | 3(Alta) | Daniela | Yesid | 2
26 | Agregar las acciones de crear, listar y buscar por id al controlador de productos | Reafirmar se agregaron las acciones en el controlador de"Productos" | El controlador de productos deberá Crear productos, Listar productos, Buscar y retornar producto por id. | 1 | Después de haber creado las clases de las capas del Model, DTO, Service y las interfaces de la capa Repository, la clase ProductController es creada. | Verificar que el programa corra satisfactoriamente | DONE | 3(Alta) | 3(Alta) | Daniela | Gabriel | 2
27 | Agregar las acciones de buscar por ciudad o por categoría al controlador de productos | Reafirmar se agregaron las acciones en el controlador de "Productos" | deberá permitirnos: Listar productos según categoría, es decir, nos deberá devolver los productos que pertenezcan a cierta catego | 1 | creado las clases de las capas del Model, DTO, Service y las interfaces de la capa Repository, la clase ProductController es creada. | Verificar que el programa corra satisfactoriamente | DONE | 3(Alta) | 1(Baja) | Daniela | David | 2
28 | Crear las rutas para la página principal y el detalle de producto | Verificar la correcta creacion de las rutas en "Productos" | Crear un enrutador con las siguientes rutas Página de inicio Detalle de producto. Ésta última estará asociada al id de cada producto | 1 | Instalar react router DOM | Que instale satisfactoriamente | TO DO | 3(Alta) | 3(Alta) | Daniela | David | 2
|  |  |  | 2 | Abrir el archivo app.js se hizo el ruteo en el codigo y se agregaron las rutas - | Que el link me redirija a la ruta deseada
29 | Crear la página de detalle de producto | Corroborar la correcta creacion de "detalle" | Debera tener todos los reuqerimientos de gitLab | 1 | Se instalo la libreria image gallery | Que haya sido optima la implementaación | DONE | 3(Alta) | 3(Alta) | Daniela | Liliana | 2
|  |  |  | 2 | Se dividio la pagina en 3 componentes y luego se implementaron en la pagina de detalle de producto
|  |  |  | 3 | Se instalo la libreria de react google maps.
30 | Crear bloque de fechas disponibles y botón de reserva | Corroborar la correcta creacion de fechas disponibles en el boton de reserva. | Debera tener todos los reuqerimientos de gitLab | 1 | Se instalo la libreria de react date picker | Que se instale correctamente | IN PROGRESS | 3(Alta) | 3(Alta) | Daniela | Antonella | 2
|  |  |  | 2 | Se le dieron estilos al calendario y al boton de reserva | Que se renderize correctamente
31 | Implementar el consumo de APIs en el Front End | Certificar que la API´s este siendo consumida en el Front End | Los elementos del listado de productos, los elementos del bloque de categorías deberan ser abiertos desde sus APIS. El selector de ciudades debe presentar en sus opciones datos consumidos DE LA aPI ciudades. En la página de detalle de producto, utilizar el id de la URL para hacer un llamado a la API de producto por id, con el fin de completar la información de la pantalla con los datos devueltos |  |  |  | TO DO | 3(Alta) | 3(Alta) | Daniela | Yesid | 2
32 | Implementar tests automatizados | Lograr automatizar los test tanto del sprint 1 como el del sprint 2. | A través de Selenium webdriver, crear los scripts de tests automatizados necesarios para cubrir lo que fue desarrollado durante los sprints 1 y 2. Implementar los tests de las APIs utilizando Postman | 1 | Descargar el JDK 11 ID | Acoplarlo a la configuración | IN PROGRESS | 3(Alta) | 3(Alta) | Daniela | Daniela | 2
|  |  |  | 2 | Descargar el Maven | Acoplarlo al intelliJ
|  |  |  | 3 | Hacer una cuenta en Postman | Que se cree satisfactoriamente
|  |  |  | 4 | Utilizar postamn para los test de API | Testear y guardar resultados
|  |  |  | 5 | Utilizar JEST | Testear javascript yreact
|  |  |  | 6 | Utilizar Selenium | Automatizar las pruebas
|  |  |  | 7 | Dejar registro de todo | Guardar y actualizar la planilla de defectos
33 | Crear la infraestructura necesaria para alojar el sitio | Lograr la creacion de la infraestructura para poder alojar correctamente el sitio. | Debera tener todos los reuqerimientos de gitLab | 1 | - Entrar a la página de AWS crear cuentay loguearse | -Loguearse satisfactoriamente | DONE | 3(Alta) | 3(Alta) | Daniela | Antonella | 2
|  |  |  | 2 | -Abrir la consola en EC2 | -Que abra satisfactoriamente
|  |  |  | 3 | Entrar a lanzar Instancia | Que aparezca el menú para configurarla
|  |  |  | 4 | Configurar lo necesario en las siguiente etapas | Elegir AMI, tipo de instancia, almacenamiento, etiquetas,security group
|  |  |  | 5 | Revisar la configuracion | Clickear boton "lanzar instancia"
|  |  |  | 6 | Crear par de llaves y descargarlas | Esperar se lance correctamente
|  |  |  | 7 | Abrir la consola en RDS | Que abra satisfactoriamente
|  |  |  | 8 | Clickearr a crear base de datos | Que aparezca el menú para configurarla
|  |  |  | 9 | Configurar lo necesario en las siguiente etapas | Elegir metodo de creacion, motor,plantillas,credenciales,clase de instancia y conectividad.
|  |  |  | 10 | Clickear en el boton base de datos | Chequear se haya hecho
|  |  |  | 11 | Abrir la consola en EC3 | Que se abra satisfactoriamente
|  |  |  | 12 | Clickear en crear bucket | Que aparezca el menu de configuracion
|  |  |  | 13 | Configurar lo necesario en las siguientes etapas | Elegir nombre, region, acceso publico.
|  |  |  | 14 | Clickear el boton crear bucket | Visualizar se haya creado exitosamente
34 | Testing Manual | Se debera realizar el testing manualmente | Tiene que cumplir con la lista de requerimientos de Gitlab | 1 | Crear la tabla en excel de casos de prueba | Que cumpla con todos los requisitos | IN PROGRESS | 2(Medio) | 2(Medio) | Daniela | Daniela | 2
|  |  |  | 2 | Empezar a testear | Documentar todo