## Hoja1
Id | Título / nombre | Descripción | Precondición | Pasos |  |  | Estado | Reportado por | Ejecutado por | Tipo de prueba | Documentacion
|  |  |  | # | Acción | Resultado esperado
CP-01 | Creacion de cuentas GItlab | Que todo el equipo 1 pueda entrar y visualizar el contenido | Iniciar correctamente y poder ver los repositorios | 1 | Entrar a gitlab | Que la página cargue correctamente | Revisado | Daniela | Todos | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Que cada miembro este en el repositorio | Que todos puedan acceder
CP-02 | Creación de login y registro | Se debera poder visualizar el login y registro desde la ´parte Front | Entrar a la web y visualizarlo en su totalidad y con sus especificaciones | 1 | Entrar a la web | Que la página cargue correctamente | Revisado | Daniela | Yesid | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Visualizar esten en su lugar correspondiente | Que sean de las medidas especificadas
CP-03 | Crear el template categorias | Verificar que este tenga imagen,titulo y parrafo correspondiente | Que se encuentre creado satisfactoriamente | 1 | Ingresar a la web | Que la pagina se cargue correctamente | Revisado | Daniela | David | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Ingresar al menú | Que este cargado correctamente
|  |  |  | 3 | Ingresar al bloque categorias | Que este creado y contenga titulo,imagen y parrafo | Revisado | Daniela | David | Regression Test Suite
CP-04 | Crear el bloque listado | Este debera contar con categoria del producto,nombre ubicacion y descripcion | Que se encuentre satisfactoriamente creado | 1 | Ingresar a la web | Que la pagina cargue correctamente
CP-05 | Funcionamiento del evento header |  |  | 2 | Entrar al listado de autos | Que los enseñe
|  | Chequear la correcta creacion y cumplimienteo de requisitos | Que el boton login muestre el header, el buscador y el bloque de login en la pantalla y el boton registro muestre el header, el buscador y el bloque de registro en la pantalla | 1 | Entrar a la web | Que la pagina cargue correctamente | Revisado | Daniela | Yesid | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Visualizar el buscador | Debera verse el bloque login y boton de registro
|  |  |  | 3 | Visualizar el buscador | Debera enseñar el bloque registro
CP-06 | Crear bloque buscador | Confirmar la correcta creación del mismo | Que se encuentre el buscador funcionando con sus requisitos en su totalidad | 1 | Ingresar a la web | Que la página cargue correctamente | Revisado | Daniela | Liliana | Smoke
|  |  |  | 2 | visualizar el bloque buscador | Que podamos acceder a el
CP-07 | Comprobar el evento login de usuario | Deberan estar en su total funcionamiento | Que funcione los botones , de mensaje de error si es que no funciona | 1 | Ingresar a la web | Que la página cargue correctamente | Revisado | Daniela | Yesid | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Crear una cuenta en registrarse | Que se cree satisfactoriamente
|  |  |  | 3 | Crear una cuenta MAL | Que nos muestre las alertas
CP-08 | Comprobar la API´s | Constatar el proyecto en java este estructurado | Debe contener los paquetes model, repository, service y controller. | 1 | Descargar Postman | Ingresar | Revisado | Daniela | Gabriel | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Hacer una cuenta | Poder cargar el proyecto
|  |  |  | 3 | Comenzar a testear | Verificar y anotar los resultados
CP-09 | Verificar el CRUD | Chequear la conexion a la base de datos | Utilizar Spring Data JPA | 1 | Entrar a Postman | Ingresar | Revisado | Daniela | Gabriel | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Comenzar a testear | Verificar y anotar sus resultados
CP-10 | Corroborar la API de categorias | Debera poder eliminar,crear,modificar y editar | Que sus funciones estan bien logradas y funcionen a la perfección | 1 | ingresar a postman | ingresar | Revisado | Daniela | Daniela | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | crear un get | debe dar 200
|  |  |  | 3 | crear un post | debe dar 200
|  |  |  | 4 | crear un update | debe dar 200
|  |  |  | 5 | crear un delete | debe dar 404
CP-11 | Verificar el funcionamiento de la tabla categorias | Debera contener :Id, Título,Descripción,Url,imagen. | Que sus funciones esten bien logradas y en pleno funcionamiento | 1 | Ingresar a la web | Verificarse cargue correctamente | Revisado | Daniela | Liliana | Smoke
|  |  |  | 2 | Ir al home | Se deben mostrar las categoris de los autos
|  |  |  | 3 | Ver la ficha de los autos | Que cumpla con los requisitos
CP-12 | Comprobar el diseño de la red | Que presrnte la infraestrucutra de AWS | Debera incluir bocetos | 1 | Entrar a Gitlab | Entrar satisfactoriamente | Revisado | Daniela | Antonella | Smoke
|  |  |  | 2 | hacer git pull | Que descargue las modificaciones hechas
|  |  |  | 3 | Entrar a la tarea de infraestructura | Visualizar la correcta carga del boceto
CP-13 | Comprobar el testeo de las APIs | Verificar la validacion de la API rest creada por back | utilizar postman | 1 | Se abre postman | Se espera que se cargue | Revisado | Daniela | Yesid | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Se pone a correr el proyecto en el intelliJ | Se espera corra satisfactoriamente
|  |  |  | 3 | Se proceden a crear pruebas | Se espera que pasen o no segun lo solicitado
CP-14 | Crear tabla “caracteristicas" en la base de datos | Confirmar la correcta creacion de la tabla en la base de datos | Abrir el código | 1 | Abrir intelliJ | Que abra correctamente | Revisado | Daniela | Liliana | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Cargar el proyecto | Verificar la creacion de Caracteristicas
CP-15 | Crear tabla “imagenes" en la base de datos | Confirmar la correcta creacion de la tabla en la base de datos | Abrir el codigo | 1 | Abrir intelliJ | Que abra correctamente | Revisado | Daniela | Antonella | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Cargar el proyecto | Verificar la creacion de Imagenes
CP-16 | Crear tabla “productos" en la base de datos | Confirmar la correcta creacion de la tabla en la base de datos | Abrir el codigo | 1 | Abrir intelliJ | Que abra correctamente | Revisado | Daniela | David | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Cargar el proyecto | Verificar la creacion de Productos
CP-17 | Crear tabla “ciudades" en la base de datos | Confirmar la correcta creacion de la tabla en la base de datos | Abrir el codigo | 1 | Abrir intelliJ | Que abra correctamente | Revisado | Daniela | Gabriel | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Cargar el proyecto | Verificar la creacion de Ciudades
CP-18 | Mapear las tablas “ciudades" , “productos" e “imágenes" con clases de nuestro modelo. | Confirmar el correcto mapeo de las tablas ya mencionadas | Abrir el codigo | 1 | Abrir el intelliJ | Que abra correctamente | Revisado | Daniela | Gabriel | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Cargar el proyecto | Chequear que el mapeo sea exitoso y funcional
CP-19 | Agregar relación ManyToMany entre producto y característica | Confirmar se agrego la relacion ManyToMany | Abrir el codigo | 1 | Abrir el intelliJ | Esperar a que abra | Revisado | Daniela | Liliana | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Abrir el codigo | Verificar se encuentre la relacion hecha
CP-20 | Agregar relación OneToMany entre producto e imágenes. | Confirmar se agrego la relacion OneToMany | Abrir el codigo | 1 | Abrir el intelliJ | Esperar a que abra | Revisado | Daniela | Antonella | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Abrir el codigo | Verificar se encuentre la relacion hecha
CP- 21 | Agregar relación ManyToOne entre categoría y producto | Confirmar se agrego la relacion ManyToOne | Abrir el codigo | 1 | Abrir el intelliJ | Esperar a que abra | Revisado | Daniela | David | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Abrir el codigo | Verificar se encuentre la relacion hecha
CP-22 | Agregar relación ManyToOne entre ciudad y producto | Confirmar se agrego la relacion ManyToOne | Abrir el codigo | 1 | Abrir el intelliJ | Esperar a que se abre | Revisado | Daniela | Yesid | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Abrir el codigo | Verificar se encuentre la relacion hecha
CP-23 | Agregar las acciones de listar y crear al controlador de ciudades | Confirmar las acciones en el controlador de ciudades | Abrir el codigo y tambien la web | 1 | Abrir el intelliJ | Esperar que cargue | Revisado | Daniela | Gabriel | Regression Test Suite & Smoke
|  |  |  | 2 | Abrir el codigo | Verificar se encuentre las acciones creadas
|  |  |  | 3 | Abrir la web | Esperar que cargue
|  |  |  | 4 | Clickear sobre el bloque ciudades | Verificar se encuentre el listado de ciudades
CP-24 | Agregar las acciones de crear, listar y buscar por id al controlador de productos | Confirmar las acciones en el controlador de productos | Abrir el codigo | 1 | Abrir el intelliJ | Esperar a que se abre | Revisado | Daniela | Daniela | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Abrir el codigo | Verificar se encuentre las acciones creadas
CP-25 | Agregar las acciones de buscar por ciudad o por categoría al controlador de productos | Confirmar las acciones en el controlador de ciudades | Abrir el codigo | 1 | Abrir el intelliJ | Esperar a que se abra | Revisado | Daniela | David | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Abrir el codigo | Verificar se encuentre las acciones creadas
CP-26 | Crear las rutas para la página principal y el detalle de producto | Confirmar la creación de las rutas para en producto | Abrir el codigo | 1 | Abrir el intelliJ | Esperar a que se abra | Revisado | Daniela | Yesid | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Abrir el codigo | Verificar se encuentren las acciones creadas
CP-27 | Crear la página de detalle de producto | Confirmar la creación de los detalles para en producto | Abrir la web | 1 | Abrir la web | Esperar a que se abra | Revisado | Daniela | Antonella | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | verificar la interfaz | Verificar se encuentren creado el detalle del producto
CP-28 | Crear bloque de fechas disponibles y botón de reserva | Verificar la creación de las fechas disponibles y del boton del reserva | Abrir la web | 1 | Abrir la web | Esperar a que se abra | Revisado | Daniela | Liliana | Smoke
|  |  |  | 2 | verificar la interfaz | Verificar se encuentre el bloque fechas y el boton de reserva creado
CP-30 | Crear la infraestructura necesaria para alojar el sitio | Se debera confirmar la correcta creacion y funcionamiento de la infraestructura en AWS | Debera estar creado bajo las condiciones de Gitlab | 1 | Ingresar a la pagina de AWS | Esperar cargue correctamente | Revisado | Daniela | Antonella | Regression Test Suite
|  |  |  | 2 | Ingresar con el usuario raiz | Esperar nos abra
|  |  |  | 3 | Ingresar a la consola | Esperar abra
|  |  |  | 4 | Ingresar a vc2 | Verificar este creada la infraestructura
CP-29 | Implementar el consumo de APIs en el Front End